ผด.5

แผนการจัดหาพัสดุ โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555     ประจำปีงบประมาณ 2553 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
	ลำดับที่
	ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา
	รายการ/จำนวน
(หน่วย)
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	วิธีจัดหา
	กำหนด
ส่งมอบ
(วัน)
	หมายเหตุ

	
	
	
	แผนงาน/งาน/โครงการ
	จำนวน
(บาท)
	ประเภท
	จำนวน
(บาท)
	
	
	

	1.
	   15 ก.พ. –       5 มี.ค.53
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายปลื้ม –สามแยกบางคลุ้ง หมู่ที่ 3    ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    ราคากลาง 1,465,600  บาท
	-
	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป
ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
	1,465,600
	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	45
	-

	2.
	   15 ก.พ. –       5 มี.ค.53
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกกองร้อย หมู่ที 9      ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล  ชะอวด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ราคากลาง 614,200  บาท
	-
	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป
ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
	614,200
	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	45
	-

	3.
	   15 ก.พ. –       5 มี.ค.53
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ผช.อรุณ   สงสว่าง  หมู่ 9
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล  ชะอวด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ราคากลาง 464,165  บาท
	-
	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป
ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
	464,165
	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	45
	-



ลงชื่อ……………………………เจ้าหน้าที่พัสดุ


ลงชื่อ……………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



ลงชื่อ……………………………ปลัด อบต.ชะอวด

                            (  นางกชกร      แก้วนุ้ย   )




             (  นางยุพิน     ฉิมพลี  )





          (   นายคำนึง     จันทร์คง   )                      
แผนการจัดหาพัสดุโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555      ประจำปีงบประมาณ 2553 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
	ลำดับที่
	ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา
	รายการ/จำนวน
(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	วิธีจัดหา
	กำหนด
ส่งมอบ
(วัน)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	แผน

งาน/งาน/โครงการ
	จำนวน
(บาท)
	ประเภท
	จำนวน
(บาท)
	
	
	

	1.
	   15 ก.พ. –       5 มี.ค.53
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายปลื้ม –สามแยกบางคลุ้ง หมู่ที่ 3    ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    ราคากลาง 1,465,600  บาท
	-
	-
	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป
ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
	1,465,600
	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	45
	-

	2.
	   15 ก.พ. –       5 มี.ค.53
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกกองร้อย หมู่ที 9      ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล  ชะอวด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ราคากลาง 614,200  บาท
	-
	-
	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป
ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
	614,200
	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	45
	-

	3.
	   15 ก.พ. –       5 มี.ค.53
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ผช.อรุณ   สงสว่าง  หมู่ 9
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล  ชะอวด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ราคากลาง 464,165  บาท
	-


	-
	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป
ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
	464,165
	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	45
	-



ลงชื่อ……………………………เจ้าหน้าที่พัสดุ


ลงชื่อ……………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



ลงชื่อ……………………………ปลัด อบต.ชะอวด

                            (  นางกชกร      แก้วนุ้ย   )




             (  นางยุพิน     ฉิมพลี  )





          (   นายคำนึง     จันทร์คง   )                      
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ลำดับ
ที่
	รายการ/จำนวน/วงเงิน
	ลำดับแผนการจัดหา (ผด.2) 
	วิธีการจัดหา
	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน
	กำหนดยื่นซองภายใน
	ทำสัญญาภายใน
	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)
	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายปลื้ม –สามแยกบางคลุ้ง หมู่ที่ 3    ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    ราคากลาง 1,465,600  บาท
	1
	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	4 มี.ค. 53

	19 มี.ค.53
	8 เม.ย.53

	45 วัน
	24 พ.ค.53
	-

	2.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกกองร้อย หมู่ที 9      ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล  ชะอวด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ราคากลาง 614,200  บาท
	2
	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	4 มี.ค. 53


	19 มี.ค.53
	8 เม.ย.53


	45 วัน
	24 พ.ค.53
	-

	3.

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ผช.อรุณ   สงสว่าง  หมู่ 9
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล  ชะอวด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ราคากลาง 464,165  บาท
	3
	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	4 มี.ค. 53


	19 มี.ค.53
	8 เม.ย.53


	45 วัน
	24 พ.ค.53
	-


ลงชื่อ……………………………เจ้าหน้าที่พัสดุ


ลงชื่อ……………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



ลงชื่อ……………………………ปลัด อบต.ชะอวด

                            (  นางกชกร      แก้วนุ้ย   )




             (  นางยุพิน     ฉิมพลี  )





          (   นายคำนึง     จันทร์คง   )                      
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