~ 21~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประ เภทที่ 1  เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสาธารณสุข  
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ สถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จะเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ  และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถานบริการอื่นในพื้นที่ 
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภท
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	๑





	โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโรค NCD สู่สุขภาพดีวิถีไทยอย่างยั่งยืน ปี 2560


	ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป        ตำบลชะอวด



	20,760  บาท 


	หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐




	1 ธ.ค.59  -
30 ส.ค.60




	กลุ่มเสี่ยงประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง


	๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
๒.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
๔.ติดตามกลุ่มเป้าหมาย
๕.ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
	๑.ประชากรอายุ ๓๕ ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90
๒.ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร้อยละ ๕๐
	ประเภทที่ ๑
โรงพยาบาล    ชะอวด




	2
	โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
	ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน/ทีมงานเครือข่าย       ตำบลชะอวด
	44,250  บาท
	หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐

	1 ม.ค.60   -
30 ส.ค.60
	กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน


	1ประชุมให้ความรู้ที่ประชุมหมู่บ้าน
2ประชุมเครือข่ายเฝ้าระวัง
3.จัดอบรมหลักสูตรการว่ายน้ำ
4.สำรวจแหล่งน้ำและพื้นที่เสี่ยง
	1เพื่อลดอัตราการเสีย     ชืวิตจากการจมน้ำ
2เพื่อให้เด้กอายุ6-15มีความรู้ทักษะการว่ายน้ำ

	ประเภทที่ ๑
โรงพยาบาล    ชะอวด




 
      ~ ๒๒ ~          
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถานบริการอื่นในพื้นที่ 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	๓.
	โครงการเพื่อลูกน้อยสุขภาพดี ฝากครรภ์ทันที 5 ครั้งตามเกณฑ์
	หญิงตั้งครรภ์
	15,000 บาท
	หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐
	1 ธ.ค.59
-
30 ก.ย. 60
	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
	๑.สำรวจสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
2ประชุมคณะกรรมการแม่และเด็ก
3.ประชาสัมพันธ์ในวันประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน
4.เฝ้าระวังในคู่สมรสใหม่และแจกชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับมารดาหลังคลอด
	๑.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์เร็วขึ้นก่อน 12 สัปดาห์
2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์

	ประเภทที่ ๑ โรงพยาบาล  ชะอวด

	๔.
	โครงการอาหารปลอดภัย
	ประชาชนทั่วไป
	8,100 บาท
	หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐
	1 มี.ค.60
-
30 ก.ย.60
	กลุ่มประชาขนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
	๑.สำรวจข้อมูลร้านค้า/แผงลอย
๒.ดำเนินการออกติดตามตรวจสอบและพัฒนาชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
๓.ใช้ชุดตรวจหาโคลีฟอร์มแบคทีเรียSI2 มอบป้ายCFGT ให้แก่ร้านอาหาร
	๑.ร้านอาหารแผงลอย มีการพัฒนาตามมาตรฐานสุขาภิบาล
๒.ผู้ประกอบการมีความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหาร
	ประเภทที่ ๑ โรงพยาบาล  ชะอวด

	๕.
	โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพดีด้วยแพทย์วิถีพุทธ
	ประชาชนทั่วไป
	24,675 บาท
	หมู่ที่ ๒,๓,๖
	18 พ.ค.60
-
30 ก.ค 60
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
	๑.ประชุมจัดทำประชาคม
๒.จัดทำแผนงาน/โครงการ
3.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปและประเมินผล
	๑.ประชาชนกลุ่มเลี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
๒.สามารถลดอัตราการเกิดโรค
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้แพทย์ทางเลือก
	ประเภทที่ ๑ 
รพ.สต.บ้านสามแยก


	
	         ~ ๒๓ ~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถาน 
                   บริการอื่นในพื้นที่ 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	๖.
	โครงการเฝ้าระวังลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  ปี2560
	กลุ่มเกษตรกร
	13,025  บาท
	หมู่ที่ ๒,๓,๖
	1 ก.พ.60
-
30 ก.ย.60
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง/กลุ่มวัยทำงาน
	๑.ประชุมชี้แจงแนวทางแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.ประชาสัมพันธ์นัดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
๓.เตรียมเครื่องมือในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจเลือด
4.จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอันตรายจากสารเคมี
	๑.เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง
๒.เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

	ประเภทที่ ๑ 
รพ.สต.บ้านสามแยก

	๗.
	โครงการเยี่ยมมารดาหลังคลอดและ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
	หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
	11,000  บาท
	หมู่ที่ ๒,๓,๖
	1 ธ.ค.59
-
30 ก.ย.60
	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
	๑.ประชุมจัดทำประชาคม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด
	๑.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน
๒.กลุ่มเป้าหมายสามารถส่งเสริมพัฒนาการตามวัยได้
3.มารดาหลังคลอดได้รับการบริการและการคุมกำเนิดที่เหมาะสม
	ประเภทที่ ๑ 
รพ.สต.บ้านสามแยก

	8
	โครงการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
	ประชาชนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
	6,๐๐๐ บาท

	หมู่ที่ ๒,๓,๖
	1 พ.ค. 60
-
30 ส.ค.60
	กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
	1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.ดำเนินกิจกรรมติดตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจคัดกรอง
3.ประเมินความเสี่ยง ให้ความรู้ สรุปผล

	๑.ผู้ป่วยรายใหม่จากโรคอัมพฤกษ์อัมพาตลดลง
๒.กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลสุขภาพและปรับเลี่ยนพฤติกรรมได้
	ประเภทที่ ๑ 
รพ.สต.บ้านสามแยก



      ~ ๒๔ ~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถานบริการอื่นในพื้นที่ 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	9
	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสู่สุขภาพดี 80 ปี      ยังแจ๋ว
	ผู้สูงอายุ
	12,925  บาท
	หมู่ที่ 2,3,6
	1 มิ.ย. 60
-
30 ก.ค.60
	ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
	-1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
3.ประเมินความเสี่ยง ให้ความรู้ สรุปผล
	1.ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของสสจ.นศ
2.มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม
	ประเภทที่ 1 รพ.สต.บ้านสามแยก

	10
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข สู่ อสม.ดีเด่น
	กลุ่ม อสม.
	19,075  บาท
	หมู่ที่ 2,3,6
	1 มิ.ย. 60
-
30 ก.ค.60
	เสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม อสม.
	1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.ดำเนินกิจกรรมอบรมตามโครงการ
3.ประเมินคัดเลือกอสม.ดีเด่นส่งเข้าประกวดระดับอำเภอและจังหวัด
	1.มีความรู้และทักษะสามารถดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้
2.สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา อสม.ต้นแบบ
3.มีความเข้มแข็งสามารถทำงานเชิงรุกได้
	ประเภทที่ 1 รพ.สต.บ้านสามแยก

	  11
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย      เพื่อสุขภาพ
	ประชาชนทั่วไป
	18,925 บาท
	หมู่ที่ 2,3,6
	1 มิ.ย. 60
-
30 ก.ย.60
	ส่งเสริมสุขภาพ    กลุ่มวัยทำงาน
	1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมแกนนำตามโครงการ
3.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
	1.มีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของการออกกำลังกาย
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
	ประเภทที่ 1 รพ.สต.บ้านสามแยก




~ ๒๕~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถานบริการอื่นในพื้นที่ 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	12
	โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
	ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน/ทีมงานเครือข่าย       ตำบลชะอวด
	7,375  บาท
	หมู่ที่ 2,3,6
	1 ก.พ.60  
 -
30 ก.ย 60
	กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน


	1ประชุมให้ความรู้ที่ประชุมหมู่บ้าน
2ประชุมเครือข่ายเฝ้าระวัง
3.จัดอบรมหลักสูตรการว่ายน้ำ
4.สำรวจแหล่งน้ำและพื้นที่เสี่ยง
	1เพื่อลดอัตราการเสีย       ชืวิตจากการจมน้ำ
2เพื่อให้เด้กอายุ6-15มีความรู้ทักษะการว่ายน้ำ

	ประเภทที่ ๑
รพ.สต.บ้านสามแยก

	13
	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยทำได้
	เด็กวัยเรียนและเยาวชน
	   19,770  บาท
	หมู่ที่ 2,3,6
	1 ก.พ. 60
-
30 ก.ค.60
	สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
	-1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.สำรวจข้อมูลแกนนำนักเรียนและอบรม/จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมแต่ละโรงเรียน
3.ขับเคลื่อนกิจกรรม  สรุปผลโครงการ
	1.โรงเรียนมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
2.มีความรู้ ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงเรียน
	ประเภทที่ 1 รพ.สต.บ้านสามแยก









~ ๒6~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทที่ 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ
วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
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	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
	 ประชาชน    ทุกครัวเรือนบ้านโคกรัก
	19,225 บาท
	หมู่ที่  1
	1 ม.ค. 60
  - 
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มประชาชนทั่วไป
	1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค       2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค
3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่มอสม.หมู่ที่1)

	๑5
	โครงการตำบลควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืนปี 2560
	 ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน    ท่าสะท้อน
	๑2,000 บาท

	หมู่ที่  2
	1 ก.พ.60
-
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มประชาชนทั่วไป
	1.ประชุมคกก.ตำบลควบคุมโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออก
2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคควบคู่กับกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรคและกิจกรรม 5 ส
3.การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นหมอกควันและสรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงสามารถควบคุมโรคได้
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง

	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่ม   อสม.   หมู่ที่ 2)

	๑6
	โครงการตำบลควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืนปี 2560
	 ประชาชนทุกครัวเรือนบ้านเนินอินทร์แก้ว
	๑2,000 บาท

	หมู่ที่  3
	1 ก.พ.60
-
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มประชาชนทั่วไป
	1.ประชุม คกก.ตำบลควบคุมโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออก
2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคควบคู่กับกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรคและกิจกรรม 5 ส
3.การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นหมอกควันและสรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงสามารถควบคุมโรคได้
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง

	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่ม   อสม.   หมู่ที่ 3)



~ ๒7~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	๑7
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
	 ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน  ปากบางกลม
	๑1,425 บาท
	หมู่ที่  4
	1 ม.ค. 60
  - 
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

	1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค       2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค
3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่ม อสม.หมู่ที่4)

	๑8
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
	 ประชาชน    ทุกครัวเรือนบ้านเนินกลาง
	๑4,985 บาท
	หมู่ที่  5
	1 ม.ค. 60
  - 
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

	1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค       2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค
3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่ม อสม.หมู่ที่5)

	๑9
	โครงการตำบลควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืนปี 2560
	 ประชาชนทุกครัวเรือนบ้านจิกพนม
	๑2,300 บาท

	หมู่ที่  6
	1 ก.พ.60
-
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

	1.ประชุม คกก.ตำบลควบคุมโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออก
2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคควบคู่กับกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรคและกิจกรรม 5 ส
3.การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นหมอกควันและสรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงสามารถควบคุมโรคได้
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง

	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่ม อสม.   หมู่ที่ 6)

	20
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
	 ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน  ท่าเข็น
	๑2,385 บาท

	หมู่ที่  7
	1 ม.ค. 60
  - 
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

	1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค       2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค
3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่ม    อสม.หมู่ที่7)



~ ๒8~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	21

	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
	ประชาชน ทุกครัวเรือนบ้านทุ่งค่าย
	๑8,765 บาท
	หมู่ที่  8
	1 ม.ค. 60
  - 
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มประชาชนทั่วไป
	1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค       2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค
3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่มอสม.หมู่ที่8)

	22
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
	 ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน  บนเนิน
	๑5,865 บาท
	หมู่ที่  9
	1 ม.ค. 60
  - 
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

	1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค       2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค
3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่มอสม.หมู่ที่9)

	23
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
	 ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน  ชมภูนุช
	๑6,825 บาท
	หมู่ที่  10
	1 ม.ค. 60
  - 
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

	1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค       2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค
3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ
	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่มอสม.หมู่ที่10)

	24
	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว
	ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
	15,300 บาท

	หมู่ที่ 2
	1 ก.พ.60
  - 
30 ก.ย.60
	ส่งเสริมสุขภาพ
	1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ
2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
3.ประเมินผล/สรุปโครงการ
	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม
ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่มอสม.หมู่ที่ 2)


                                                                                   												
	~ ๒9~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	21

	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว
	ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
	14,335 บาท

	หมู่ที่ 3
	1 ก.พ.60
  - 
30 ก.ย.60
	ส่งเสริมสุขภาพ
	1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ
2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
3.ประเมินผล/สรุปโครงการ
	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม
ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่มอสม.หมู่ที่ 3)

	22
	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว
	ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
	15,300 บาท

	หมู่ที่ 6
	1 ก.พ.60
  - 
30 ก.ย.60
	ส่งเสริมสุขภาพ
	1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ
2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
3.ประเมินผล/สรุปโครงการ
	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม
ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่มอสม.หมู่ที่ 10)

	23
	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว
	ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
	9,075 บาท

	หมู่ที่ 10
	1 ก.พ.60
  - 
30 ก.ย.60
	ส่งเสริมสุขภาพ
	1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ
2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
3.ประเมินผล/สรุปโครงการ
	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม
ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่มอสม.หมู่ที่ 10)

	24
	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว
	ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
	9,075 บาท

	หมู่ที่ 10
	1 ก.พ.60
  - 
30 ก.ย.60
	ส่งเสริมสุขภาพ
	1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ
2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
3.ประเมินผล/สรุปโครงการ
	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม
ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล
	ประเภท
ที่ ๒
(กลุ่มอสม.หมู่ที่ 10)




~ 30~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	25
	โครงการส่งเสริม  ทันตสุขภาพและ    ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน
	 นักเรียน     ป.1-6 ทุกคน
	๑๐,๐๐๐ บาท

	โรงเรียน           วัดจิกพนม
	1 พ.ค.60
-
30 ก.ย. 60
	ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มเด็กวัยเรียน
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ
2.ตรวจสุขภาพ ให้บริการทันตกรรม
3.จัดตั้งเครือข่ายเด็กไทยฟันดีในร.ร
4.ติดตามประเมินผล/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนร.
	1.ได้รับการบริการตรวจสุขภาพทันตกรรมได้อย่าง   ทั่วถีง
2.สามารถดูแลสุขภาพปาก และฟันได้อย่างถูกต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมทางทันตสุขภาพ  ดีขึ้น
	ประเภท
ที่ ๒
(ร.ร วัดจิกพนม)

	๒6
	โครงการสมุนไพรในโรงเรียน
	 นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู/ชุมชุน
	   20,000   บาท
	โรงเรียนบ้านปากบางกลม
	1 ธ.ค. 59
-
30 ก.ย.60
	เสริมสร้างสุขภาพ
กลุ่มเด็กวัยเรียน/ประชาชนทั่วไป
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ
2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยในท้องถิ่น
3.ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ
4.ติดตามการเจริญเติบโตและประเมินผล
	ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องสมุนไพรไทย
เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
	ประเภท
ที่ 2
(ร.ร บ้านปากบางกลม)

	27
	โครงการบริการและส่งเสริมสุขภาพ
	 นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะครู
	33,035  บาท

	โรงเรียนบ้านทวดทอง
	1 ก.พ.60
  - 
30 ก.ย.60
	ส่งเสริมสุขภาพ
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ/ระบบสุขาภิบาล/สุขศึกษาและอนามัยแก่นักเรียน
3.จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะครูได้ออกกำลังกาย
	1.นักเรียนมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ90
2.มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
3.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีสุขภาพที่ดี
	ประเภท
ที่ ๒
(ร.ร บ้านทวดทอง)



																			~ 31~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	28
	โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุตำบลชะอวด
	487,6๐0 บาท
	ตำบล 
 ชะอวด
	1 ม.ค.60
-
30 ก.ย.60
	ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ
2.อบรมให้ความรู้เรื่องโรคตาและแนะนำวิธีใช้แว่นตา
3.ตรวจวินิจฉัยโรคตาโดยผู้เชี่ยวชาญและจักษุแพทย์
4.ตัดแว่นตาและมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ
3.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน
	ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาโรคทางตาและสามารถใช้แว่นตาแก้ปัญหาทางการมองเห็นประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
	ประเภทที่ 2 (ชมรมผู้สูงอายุอบต. 
ชะอวด)

	29
	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงวัยห่างไกลโรคภัยโดยหลักธรรม 
	ผู้สูงอายุตำบลชะอวด
	100,000 บาท
	ตำบลชะอวด
	1 ม.ค.60
-
30 ก.ย.60
	ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
	1.ประชุมชี้แจงโครงการแก่ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุและผู้นำกลุ่มผู้สูงอายุ
2.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ                        3. สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมร่วมกันเช่น ทำบุญ  ออกกำลังกาย  สวดมนต์ไหว้พระและการฝึกสมาธิ  การให้ความรู้ปฏิบัติธรรม   การสันทนาการต่างๆการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
	ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ      มีการปรับตัวและการปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้อง
ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันเกิดความเข้าใจรักและสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตอันพึงประสงค์  
	ประเภทที่ 2 (ชมรมผู้สูงอายุอบต. 
ชะอวด)




~ 32~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ประเภทที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่มีชื่ออื่นๆ
  วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	30
	โครงการหนูน้อยสุขภาพฟันดี
	 นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู
	15,650 บาท

	ศพด.อบต.   ชะอวด
	1 พ.ค.60
-
30 ก.ค.60
	ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ
2.จัดทำมุมความรู้และอบรมให้ความรู้
3.ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
4.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน
	1.ได้รับการบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันได้อย่างทั่วถีง
2.สามารถดูแลสุขภาพปาก และฟันได้อย่างถูกต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมทางทันตสุขภาพ  ดีขึ้น
	ประเภท
ที่ 3
(ศพด.อบต.    ชะอวด)

	31
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
	นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู
	๒๑,150 บาท

	ศพด.อบต.   ชะอวด
	1 พ.ค.60
-
30 ก.ค.60
	เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ
2.จัดทำมุมความรู้และอบรมให้ความรู้
3.ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก
4.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน
	ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการครบทุกด้าน ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย
	ประเภทที่ 3 (ศพด.อบต.     ชะอวด)




~ 33~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
	                                       ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่ม     เป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	32
	โครงการหนูรักการออกกำลังกาย
	 นักเรียนศพด.อบต.ชะอวด
	8,630  บาท

	ศพด.อบต.   ชะอวด
	1 ธ.ค 59
-
30 ก.ย 60
	ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
3.ดำเนินการตามโครงการ
4.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน
	1.มีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของการออกกำลังกาย
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
	ประเภท
ที่ 3
(ศพด.อบต.      ชะอวด)

	33
	โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพวัยเด็ก
	นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู
	4,250 บาท

	ศพด.อบต.   ชะอวด
	1 ม.ค.60
-
30 ก.ค.60
	เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ
2.จัดทำป้ายนิเทศน์และอบรมให้ความรู้
3.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน
	ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและโรค  ที่เกิดในเด็กและมีสุขภาพที่ดีขึ้น
	ประเภทที่ 3
(ศพด.อบต.     ชะอวด)

	34
	โครงการ “น้องปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง”
	นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู
	22,000 บาท

	ศพด.อบต.   ชะอวด
	1 ธ.ค 59
-
30 ก.ย 60
	เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ
2.อบรมให้ความรู้ด้านจราจรและความปลอดภัยบนถนน
3.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน
	1.ตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์
2.มีความรู้ด้านวินัยจราจร
3.ร้อยละ 90 ผู้ปกครอง เด็กเล็กมีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
	ประเภทที่ 3
(ศพด.อบต.     ชะอวด)

	35
	โครงการ”อ่านนิทานให้ลูกฟัง   สานสายใย รักการอ่าน”
	นักเรียน/ผู้ปกครอง
	10,000 บาท

	ศพด.อบต.   ชะอวด
	1 ธ.ค 59
-
30 ก.ย 60
	ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ
2.อบรมให้ความรู้การส่งเสริมการอ่าน
3.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน
	1.เพื่อสร้างความผูกพันธ์ระหว่างครอบครัว
2.มีความรู้ด้านการส่งเสริมการอ่าน
3.ร้อยละ 90 ผู้ปกครองและ เด็กเล็กมีพฤติกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้น
	ประเภทที่ 3
(ศพด.อบต. ชะอวด)




~ 33 ~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทที่ ๔ การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน
	ลำ
ดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่ม
เป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	36
	พัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด  ประจำปี ๒๕60

	การบริหารจัดการกองทุน

	91,080.75  บาท

	กองทุน
	ธ.ค. 59  - ก.ย.60
	การบริหารจัดการกองทุน
	๑..การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
๓. ค่าจัดเลี้ยงรับรองในการประชุม หรือนิเทศงาน  
๔. ค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในการประชุมหรือออกปฏิบัติหน้าที่ 
 ๕.ค่าเดินทางราชการของกรรมการ/อนุกรรมการ
	คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนอยู่ในเกณฑ์ 90 ขึ้นไป

	ประเภท
ที่ ๔
(กองทุน)

	   37


	การจัดทำประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบล ปี ๖1
	ประชาชน
ทุกกลุ่มเป้า
หมาย

	๒๐,๐๐๐  บาท

	หมู่ที่ ๑-๑๐ 
	1 มิ.ย.60
-
30  ส.ค.60
	การบริหารจัดการกองทุน
	๑. จัดทำประชาคมเพื่อเสนอปัญหา ความต้องการด้านสุขภาพ 
 2. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดส่งโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
	 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมจัดทำประชาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
	ประเภท
ที่ ๔
(กองทุน)





~ 34~
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน
	ลำ
ดับที่
	ชื่อโครงการ
	กลุ่ม
เป้าหมาย
	งบประมาณ /
แหล่งงบประมาณ
	จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
(หมู่บ้าน)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ
	ประเภทกิจกรรม

	
	
	
	
	
	
	ประเด็นใช้ทำแผน
	กิจกรรมหลัก
	ตัวชี้วัด
	

	38
	กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
	ประชาชนทั่วไป
	๒๐๐,๐๐๐ บาท

	หมู่ที่ ๑-๑๐
	ธ.ค. 59- ก.ย.60
	เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
	-เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมกรณีเกิดโรคระบาด ในพื้นที่
-ป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
	-สามารถควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ได้โดยรวดเร็ว
-ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการดูแลช่วยเหลือ
	ประเภทที่ ๕
(กองทุน)



 (
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)ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนำแผนสุขภาพตำบลไปปฏิบัติ
		การนำแผนสุขภาพตำบลไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนสุขภาพตำบล เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติโครงการ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติโครงการแล้ว ต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้
การติดตามและประเมินผลโครงการ
		การติดตาม (Monitoring)  และการประเมินผล (Evaluation)  เป็นภารกิจหลักในการควบคุมงานที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติในปริมาณที่มากน้อยและวิธีการที่แตกต่างกัน ในระบบการบริหารนั้น การควบคุม คือ การตรวจสอบการทำงานและกำกับการปฏิบัติ (Checking and Directing actions) โดย การติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ แล้วดำเนินวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ
	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ  
   	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน เมื่อคราวประชุมที่ 1/2559 วันที่ 26/มกราคม/2559 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
		1. นางเสงี่ยม  อยู่คงแก้ว				ประธานกรรมการ
		2. นายโชคดี   แพรกทอง				กรรมการ
		3. นายเผี้ยน  บุญทองแก้ว			กรรมการ
		4. นายสมนึก  จันทร์แก้ว				กรรมการ
		5. นายจรัส   นิลทะรัตน์				กรรมการ/เลขานุการ
		มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
		ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติ แล้วรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้คณะกรรมการทราบในคราวประชุมครั้งถัดไปหลังจากโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น 
		โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานประธานกรรมการกองทุนทราบทันที
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